## Folha1
#	Atividade	Início	Duração	Fim
1	Especificação dos Use Cases	12/02/2020	10	22/02/2020
2	Mockups, Criação do Repositório Git, Definição de Tarefas	22/02/2020	4	26/02/2020
3	Realização do Diagrama de Classes	26/02/2020	7	04/03/2020			43873,00
4	Criação da Base de Dados	04/03/2020	7	11/03/2020			43957,00
5	Implementação do Servidor, Conexão à Base de Dados e Aplicação	11/03/2020	7	18/03/2020
6	Criar a Interface Gráfica da Aplicação	18/03/2020	14	01/04/2020
7	Implementação dos Use Cases	01/04/2020	28	29/04/2020
8	Testes, Deployment da Aplicação e Relatório	29/04/2020	7	06/05/2020